# Hoja de ruta del proyecto

## 1. Introducción

El presente documento constituye la Planificación de Sprints oficial para el proyecto, en el marco de la metodología Scrum, la planificación de Sprints es la proyección adaptativa y progresiva de la capacidad de entrega de valor del equipo.

Para garantizar la precisión conceptual en la documentación.

Con este plan se espera una proyección macro que agrupa las Historias de Usuario del Product Backlog en iteraciones de una semana (exceptuando el Sprint 4 correspondiente a la Fase 1 que tiene una duración de dos semanas y los Sprints de Fase 2 que pueden extenderse dependiendo de su Sprint Planning) , estableciendo un camino probable para alcanzar el Producto Mínimo Viable y sus posteriores extensiones.

## 2. Objetivos de la Planificación de Sprints

### Objetivo General

Distribuir de manera progresiva, lógica y sustentable los elementos prioritarios del Product Backlog en ciclos semanales de trabajo, garantizando la entrega continua de incrementos funcionales inspeccionables y asegurando la consecución del MVP en las fases tempranas del proyecto.

### Objetivos Específicos

- Establecer una secuencia de desarrollo coherente basada en dependencias técnicas y funcionales.

- Garantizar el enfoque prioritario en las 19 Historias de Usuario pertenecientes al MVP.

- Mapear hitos de control académico y técnico utilizables en la Carta Gantt del proyecto de título.

- Establecer una base clara para la ejecución del Sprint Planning semanal sin prescribir prematuramente las tareas técnicas operativas.

## 3. Información de Entrada y Eventos

El diseño de esta planificación toma como insumo directo la Tabla Maestra del Product Backlog previamente consolidada. El resumen de los datos de entrada es el siguiente:

| Evento | Momento | Duración referencial | Salida esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de semana | 45–60 min | Sprint Goal, PBI seleccionados, tareas y responsables. |
| Sprint Review | Clase semanal | Horario oficial | Demostración o evidencia y registro de observaciones. |
| Retrospectiva | Después de Review | 15–20 min | Una mejora concreta para el Sprint siguiente. |
| Daily Scrum | Diario | 15 min máximo | Avances, trabajo siguiente, impedimentos y actualización de tarjetas. |

### Consolidado Métrico del Backlog

- Total de Historias de Usuario (HU): 19 Historias.

- Historias MVP: 9 HUs.

### Análisis Crítico de Historias

- Historias de Alto Riesgo / Incertidumbre: HU-07 (Geolocalización GPS) y HU-08 (Despacho de Alertas). Ambos elementos dependen de servicios de hardware del dispositivo móvil y gateways de mensajería externa, por lo que deben ser abordadas en cuanto se estabilice el núcleo de autenticación.

- Trabajo en Paralelo: Las historias HU-04 (Edición de Contactos) y HU-05 (Configuración de Mensaje) no poseen dependencias directas entre sí y pueden ser asumidas de manera simultánea por dos de los tres Developers una vez completada la HU-03.

Resumen de la hoja de ruta

| Sprint | Periodo | Objetivo | Entregables principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 10 al 14 de agosto de 2026 | Consolidar la definición inicial del proyecto y establecer la base de trabajo Scrum. | Lean Canvas; Sprint Planning; Acta de Constitución; RACI; Documento Definición Proyecto APT |
| Sprint 2 | 17 al 21 de agosto de 2026 | Especificar los requisitos y estructurar el Product Backlog que guiará el desarrollo. | Documento ERS; Product Backlog; Tabla maestra de Product Backlog; Épicas e Historias de Usuario |
| Sprint 3 | 24 al 28 de agosto de 2026 | Definir el diseño visual y técnico de la solución y documentar su arquitectura. | Wireframes o Mockups; Diagrama UML; Especificación de Herramientas y Servicios del Proyecto; Arquitectura |
| Sprint 4 | 31 de agosto al 14 de septiembre de 2026 | Preparar la base técnica de implementación mediante el modelo de dominio, el entorno Docker y el repositorio del proyecto. | Diccionario de Datos / Modelo de Dominio; Docker; Creación del repositorio de GitHub |

## 4. Criterios para Asignar Historias a Sprints

La distribución de PBIs en la línea de tiempo semanal se rige estrictamente por los siguientes 6 criterios de ingeniería de software y agilidad:

- Prioridad: Cumplimiento estricto del enfoque MVP. Los elementos Must Have se desarrollan en los primeros Sprints de la Fase 2. Los Sprints 1 al 4 de la Fase 1 establecen la base documental y técnica del proyecto.

- Dependencias Técnicas: Respeto absoluto del orden de precedencia (p. ej., No se planifica HU-03 sin haber completado la autenticación en HU-02).

- Valor Entregable: Cada Sprint debe culminar con un incremento potencialmente desplegable que el Product Owner pueda probar.

- Cohesión del Sprint Goal: Selección de historias cuyo desarrollo combinado apunte a una capacidad de negocio unificada.

- Tamaño Aceptable: Límite máximo de complejidad por PBI de 8 SP para evitar que una historia bloquee el cierre del Sprint.

- Definition of Ready (DoR): Solo las historias con criterios de aceptación inambiguos y dependencias resueltas son candidatas para asignación.

## 5. Definición de Sprint Goals

Cada Sprint se articula en torno a un único Sprint Goal coherente. Un Sprint Goal bien definido describe el propósito de negocio de la iteración y ofrece flexibilidad al equipo respecto a las tareas implementativas.

- Ejemplo Incorrecto (Basado en Tareas): "Crear tabla usuarios, escribir endpoints y hacer el layout del login."

- Ejemplo Correcto (Basado en Valor): "Garantizar que un usuario pueda registrarse de forma segura e iniciar sesión obteniendo un token autenticado en la aplicación móvil."

# 6. Definition of Done

Esta Definition of Done es única para el proyecto: se aplica a todas las tarjetas y entregables de la Fase 1 y la Fase 2.

- El entregable está completo

- Los criterios de aceptación aplicables fueron revisados y cumplidos.

- El documento, diagrama o configuración fue revisado por otro integrante.

- La evidencia se encuentra adjunta o vinculada desde la tarjeta correspondiente.

- No existen errores críticos pendientes que impidan presentar el resultado.

- La documentación y la trazabilidad relacionadas fueron actualizadas.

- El resultado puede demostrarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- La tarjeta queda marcada como completada solamente después de la validación correspondiente.

## 7. Conclusión

El informe de Planificación de Sprints proporciona el puente metodológico indispensable entre la visión estratégica del producto y su ejecución técnica diaria.

A través de esta articulación se logran los siguientes beneficios estructurados:

- Previsibilidad y Transparencia: Establece un horizonte claro de 5 semanas de trabajo donde los roles Scrum (PO, SM y Developers) comprenden el momento en que se entregará cada capacidad del sistema.

- Garantía de Entrega Temprana de Valor: La consecución temprana del MVP en la Fase 2 (9 HUs: HU-01 a HU-08 y HU-14), preparada con la línea base entregada en el Sprint 4 de la Fase 1, mitiga el riesgo académico de llegar al proceso final sin un producto funcional demostrable.

- Nota de fechas: la entrega del Hito N°1 del Acta (11-09-2026) se realiza dentro del Sprint 4. La Sprint Review y la Retrospectiva del Sprint 4 se registraron el 14-09-2026, que es la fecha de cierre de la Fase 1.

- Alineación con la Capacidad Real: La asignación de Story Points respeta las limitaciones de tiempo de un equipo de tres Developers en un entorno universitario, evitando la sobrecarga de trabajo y la degradación de la calidad.

- Flexibilidad ante el Cambio: Al tratarse de un pronóstico adaptativo, el marco establecido permite reajustar las proyecciones mediante la velocidad observada y la información recopilada en cada sesión de Retrospectiva y Refinamiento.

## Referencias Bibliográficas

- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.

- Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org.