## Maestro
ID | Elemento del Product Backlog | Story Points | Prioridad | Dependencia | Responsable
TD-01 | Definir problema, alcance, objetivos e interesados | 3 | Crítica | Ninguna | Gabriel / equipo
TD-02 | Elaborar y validar el Acta de Constitución | 3 | Crítica | TD-01 | Gabriel
TD-03 | Definir marco Scrum: roles, eventos, artefactos y DoD | 2 | Alta | TD-01 | Gabriel
TD-04 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales | 5 | Crítica | TD-01 | Equipo
TD-05 | Priorizar y estimar el Product Backlog | 3 | Media | TD-04 | Diego / equipo
TD-06 | Construir matriz de trazabilidad de requisitos | 3 | Media | TD-04 | Gabriel / Diego
TD-07 | Diseñar arquitectura de alto nivel y componentes | 5 | Crítica | TD-04 | Diego
TD-08 | Diseñar mockups y flujo principal de emergencia | 3 | Alta | TD-04 | Equipo
TD-09 | Seleccionar tecnologías y justificar herramientas | 3 | Alta | TD-07 | Diego / Alonso
TD-10 | Configurar repositorio y entorno base de desarrollo | 3 | Crítica | TD-09 | Diego / Alonso
TD-11 | Crear modelo de datos y diccionario inicial | 5 | Crítica | TD-04 | Alonso / Diego
Historias de Usuario | Épica | Feature | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Dependencias | Estado
HU-01 | EP-02 | F02.1 | Registro de Usuario en el Sistema | Crítica | 2 | Ninguna | Pendiente
HU-02 | EP-01 | F01.1 | Autenticación de Usuario (Login JWT) | Crítica | 4 | HU-01 | Pendiente
HU-03 | EP-03 | F03.1 | Registrar Contacto de Emergencia | Crítica | 3 | HU-02 | Pendiente
HU-04 | EP-03 | F03.2 | Editar y Eliminar Contactos SOS | Alta | 2 | HU-03 | Pendiente
HU-05 | EP-04 | F04.2 | Configurar Mensaje y Tipo Emergencia | Alta | 4 | HU-02 | Pendiente
HU-06 | EP-05 | F05.1 | Disparar Alerta de Emergencia SOS | Crítica | 4 | HU-03, HU-05 | Pendiente
HU-07 | EP-05 | F05.2 | Captura de Geolocalización GPS | Crítica | 5 | HU-06 | Pendiente
HU-08 | EP-06 | F06.1 | Despachar Notificación de Alerta | Crítica | 3 | HU-06, HU-07 | Pendiente
HU-09 | EP-07 | F07.1 | Crear y Vincular Usuario Dependiente | Alta | 3 | HU-02, HU-10 | Pendiente
HU-10 | EP-07 | F07.2 | Configurar y Validar PIN Seguridad | Alta | 5 | HU-02 | Pendiente
HU-11 | EP-08 | F08.1 | Registrar Ficha Información Médica | Media | 2 | HU-02, HU-10 | Pendiente
HU-12 | EP-08 | F08.2 | Acceso Restringido a Datos Médicos | Media | 4 | HU-06, HU-08, HU-11, HU-14 | Pendiente
HU-13 | EP-09 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Media | 3 | HU-02 | Pendiente
HU-14 | EP-05 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Crítica | 2 | HU-06 | Pendiente
HU-15 | EP-02 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Alta | 4 | HU-02 | Pendiente
HU-16 | EP-07 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Media | 5 | HU-02 | Pendiente
HU-17 | EP-04 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Media | 2 | Ninguna | Pendiente
HU-18 | EP-09 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Media | 3 | Ninguna | Pendiente
HU-19 | EP-09 | F09.1 | Panel Admin de Usuarios (Web/Desktop) | Media | 2 | HU-02, HU-08 | Pendiente

## Tareas F1
ID | Elemento del Product Backlog | Story Points | Prioridad | Dependencia | Responsable
TD-01 | Definir problema, alcance, objetivos e interesados | 3 | Crítica | Ninguna | Gabriel / equipo
TD-02 | Elaborar y validar el Acta de Constitución | 3 | Crítica | TD-01 | Gabriel
TD-03 | Definir marco Scrum: roles, eventos, artefactos y DoD | 2 | Alta | TD-01 | Gabriel
TD-04 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales | 5 | Crítica | TD-01 | Equipo
TD-05 | Priorizar y estimar el Product Backlog | 3 | Media | TD-04 | Diego / equipo
TD-06 | Construir matriz de trazabilidad de requisitos | 3 | Media | TD-04 | Gabriel / Diego
TD-07 | Diseñar arquitectura de alto nivel y componentes | 5 | Crítica | TD-04 | Diego
TD-08 | Diseñar mockups y flujo principal de emergencia | 3 | Alta | TD-04 | Equipo
TD-09 | Seleccionar tecnologías y justificar herramientas | 3 | Alta | TD-07 | Diego / Alonso
TD-10 | Configurar repositorio y entorno base de desarrollo | 3 | Crítica | TD-09 | Diego / Alonso
TD-11 | Crear modelo de datos y diccionario inicial | 5 | Crítica | TD-04 | Alonso / Diego

## Epica
Código | Épica | Objetivo | Valor | Prioridad
EP-01 | Arquitectura y Inicio usuario | Proveer la infraestructura base y los servicios de autenticación y autorización segura. | Garantiza la seguridad de los datos personales y el acceso restringido a la plataforma. | Crítica
EP-02 | Gestión de Cuentas y Usuarios Base | Permitir la configuración de perfiles individuales y administración de credenciales. | Permite identificar al emisor de una alerta y gestionar sus datos de cuenta. | Crítica
EP-03 | Red de Contactos de Emergencia | Administrar la lista de personas, entre 1 y 5, que recibirán las notificaciones de auxilio. | Establece el grupo receptor primario durante un evento de crisis. | Crítica
EP-04 | Parametrización y Contextos de Emergencia | Configurar tipos de emergencia, como médica o urbana, y mensajes predeterminados. | Proporciona contexto claro y rápido a los destinatarios de la alerta. | Alta
EP-05 | Motor de Activación SOS y Geolocalización | Capturar la posición GPS actual del dispositivo y desencadenar el evento de emergencia. | Es el núcleo operativo del sistema; permite enviar una solicitud de auxilio junto con la ubicación exacta. | Crítica
EP-06 | Motor de Notificaciones y Distribución de Alertas | Procesar y despachar los avisos de emergencia a los contactos configurados. | Asegura que la alerta llegue a destino de manera oportuna. | Crítica
EP-07 | Cuentas Vinculadas, Dependientes y PIN | Gestionar hasta 5 usuarios dependientes asignados a una cuenta principal con control por PIN. | Permite a tutores proteger y gestionar cuentas asociadas a adultos mayores o menores de edad. | Alta
EP-08 | Gestión de Información Médica Controlada | Almacenar datos de salud y controlar su visibilidad únicamente durante alertas activas. | Proporciona información vital a paramédicos o contactos sin vulnerar la privacidad diaria. | Media
EP-09 | Plataforma Administrativa Web/Desktop | Proveer herramientas de supervisión, auditoría y gestión de base de datos para administradores. | Permite soporte técnico, monitoreo global del sistema y gestión de cuentas. | Media
EP-10 | Seguridad Avanzada, Auditoría y Calidad | Cifrar datos sensibles, generar logs de auditoría y asegurar la estabilidad global. | Protege al sistema contra accesos no autorizados y garantiza el cumplimiento de los requisitos académicos. | Alta

## Feature
Épica | Código | Funcionalidad
EP-01: Arquitectura e Identidad | F01.1 | Autenticación de usuarios mediante credenciales (JWT).
| F01.2 | Cifrado y resguardo de contraseñas.
EP-02: Gestión de Cuentas y Usuarios | F02.1 | Registro de usuario e inicio de sesión.
| F02.2 | Modificación de perfil y actualización de credenciales.
EP-03: Red de Contactos | F03.1 | CRUD de contactos de emergencia.
| F03.2 | Validación de límites de contactos: mínimo 1 y máximo 5.
EP-04: Parametrización y Contextos | F04.1 | Definición de tipos de emergencia: Médica, Urbana y General.
| F04.2 | Edición de mensajes personalizados por defecto.
| F04.3 | Visualización de los números oficiales de emergencia (131, 132 y 133)
EP-05: Activación SOS y Geolocalización | F05.1 | Botón o mecanismo de activación de emergencia SOS en la aplicación móvil.
| F05.2 | Captura de coordenadas GPS en tiempo real y cálculo de la última ubicación.
| F05.3 | Finalización y expiración de la emergencia (Estados: Activa, Finalizada, Expirada)
EP-06: Motor de Notificaciones | F06.1 | Emisión automatizada de alertas a la red de contactos.
| F06.2 | Registro de estado y confirmación de recepción de alertas.
EP-07: Cuentas Vinculadas y PIN | F07.1 | Creación y vinculación de hasta 5 usuarios dependientes.
| F07.2 | Validación y gestión del PIN de seguridad de la cuenta principal.
| F07.3 | Adquisición de planes de usuario principal y cupos para usuarios apadrinados
EP-08: Información Médica Controlada | F08.1 | Registro de ficha médica del usuario, incluyendo alergias y tipo de sangre.
| F08.2 | Acceso restringido a datos médicos únicamente en contexto de una emergencia activa.
EP-09: Plataforma Administrativa | F09.1 | Panel de supervisión de cuentas y usuarios en plataforma Web/Desktop.
| F09.2 | Emisión de informes administrativos e historial de emergencias.
| F09.3 | Solicitudes de soporte desde la aplicación web
EP-10: Seguridad y Calidad | F10.1 | Cifrado AES-256 para datos sensibles.
| F10.2 | Generación de logs de auditoría del sistema.

## Historia de usuario
ID | Nombre | Descripción
HU-01 | Registro de Usuario en el Sistema | Redacción: Como nuevo usuario, quiero registrarme ingresando mi nombre, correo y contraseña, para crear una cuenta en la plataforma de emergencias.
HU-02 | Autenticación de Usuario | Redacción: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones de la aplicación.
HU-03 | Registrar Contacto de Emergencia | Redacción: Como usuario de la cuenta, quiero agregar un contacto indicando su nombre y teléfono, para asignarlo a mi red de recibimiento de alertas.
HU-04 | Editar y Eliminar Contacto de Emergencia | Redacción: Como usuario de la cuenta, quiero modificar o borrar un contacto de mi lista, para mantener actualizada mi red de auxilio.
HU-05 | Configurar Tipo de Emergencia y Mensaje | Redacción: Como usuario, quiero seleccionar un tipo de emergencia (médica/urbana) y personalizar el texto predeterminado, para que mis contactos entiendan la situación de inmediato.
HU-06 | Disparar Alerta de Emergencia SOS | Redacción: Como usuario en situación de peligro, quiero presionar el botón SOS en mi aplicación móvil, para emitir una alerta instantánea a mi red de contactos.
HU-07 | Obtener y Adjuntar Geolocalización GPS | Redacción: Como sistema de emergencias, quiero capturar las coordenadas GPS del dispositivo emisor, para adjuntar la ubicación precisa en el mensaje de alerta.
HU-08 | Despachar Notificación de Alerta | Redacción: Como sistema de emergencias, quiero enviar la notificación de auxilio con el mensaje y la ubicación a todos los contactos configurados, para asegurar que el aviso sea recibido.
HU-09 | Crear y Vincular Usuario Dependiente | Redacción: Como usuario tutor, quiero crear una cuenta secundaria para un dependiente y vincularla a mi cuenta principal, para gestionar su protección de forma centralizada.
HU-10 | Configurar y Validar PIN de Seguridad | Redacción: Como usuario tutor, quiero definir un PIN numérico de 4 dígitos, para autorizar cambios sensibles o desvincular cuentas de dependientes.
HU-11 | Registrar Ficha de Información Médica | Redacción: Como usuario o tutor, quiero ingresar datos de salud (grupo sanguíneo, alergias, enfermedades), para que estén disponibles en una emergencia.
HU-12 | Visualización Restringida de Datos Médicos en Emergencia | Redacción: Como contacto de emergencia o personal autorizado, quiero visualizar la ficha médica del emisor de la alerta, para conocer sus condiciones de salud durante la crisis.
HU-13 | Panel de Administración de Usuarios (Web/Desktop) | Redacción: Como administrador del sistema, quiero listar, filtrar y gestionar las cuentas registradas, para brindar soporte técnico y supervisar la plataforma.
HU-14 | Finalizar o Cancelar Emergencia | Redacción: Como usuario que activó una alerta, quiero finalizar una emergencia, para que los contactos sean informados del término de la alerta y se revoque el acceso a la información médica.
HU-15 | Gestionar Perfil y Credenciales | Redacción: Como usuario registrado, quiero modificar mi cuenta incluyendo credenciales y contraseña, para mantener mi acceso y perfil actualizado.
HU-16 | Adquirir Plan o Cupos de Apadrinados | Redacción: Como usuario principal, quiero comprar un plan o cupos de usuarios apadrinados desde la aplicación web, para acceder a las funciones de alerta de la página y enlazar a contactos/usuarios dependientes a mi cuenta
HU-17 | Consultar Números Oficiales de Emergencia | Redacción: Como usuario, quiero ver los números oficiales de emergencia con acceso directo a la llamada de los mismos, para contactar rápidamente a los servicios de emergencia al momento de una alerta
HU-18 | Enviar Solicitud de Soporte | Redacción: Como usuario, quiero enviar una solicitud de soporte, para recibir ayuda ante problemas o dudas con la aplicación
HU-19 | Generar Informe Personal de Actividad | Redacción: Como usuario principal, quiero generar un informe de la actividad de mi cuenta y mis usuarios apadrinados, para revisar el historial de alertas y acciones

## Tareas
ID TH | Descripción
TH-1.1 | Modelado de BDD y desarrollo de API utilizando Nest.js para el registro de usuarios (endpoint de /Registro), con validación de correo
TH-1.2 | Implementación de encriptación de contraseña en el backend
TH-1.3 | Maquetado del UI para el formulario de registro usando React + Ionic y la debida conexión con el backend
TH-2.1 | Desarrollo del endpoint de /Login en Nest.js para realizar la validación de credenciales y generación de JWT
TH-2.2 | Creación de vista de Login y confirmación de almacenamiento seguro del token JWT
TH-3.1 | Desarrollo del endpoint que gestiona los CONTACTOS, incluyendo la regla de negocio que bloquea el registro de mas de 5 contactos de emergencia
TH-3.2 | Bosquejo del formulario de ingreso de contactos, con validación del formato del numero telefonico
TH-4.1 | Desarrollo de la API para gestionar contactos, implementando la validación para que se mantenga al menos 1 contacto de emergencia
TH-4.2 | Desarrollo de vista de contactos, con funciones de edición, eliminación y confirmación de cambios/borrado
TH-5.1 | Desarrollo de la vista de MODIFICAR USUARIO, centrandose en las funciones de crear mensaje y seleccionar tipo de emergencia. Añadiendo tambien la regla de 160 caracteres como maximo al mensaje
TH-5.2 | Desarrollo de backend para gestionar las emergencias y su persistencia en la BDD
TH-6.1 | Implementación en la UI de la función del boton SOS con logica de confirmación personalizable (mantener presionado durante 5 segundos continuos)
TH-6.2 | Desarrollo del endpoint de /Alertas, siendo el que recibe las alertas SOS y actualiza el estado del perfil del usuario a "Emergencia activa"
TH-7.1 | Integración de plugin de geolocalización (Capacitor) para extraer la ubicación (Latitud y longitud especificamente) en tiempo real
TH-7.2 | Desarrollo de la logica de fallback y manejo de Timeout para implementar el uso de la ultima ubicación conocida del usuario
TH-8.1 | Integración con servicios de mensajeria (Push/SMS) desde el backend para el envio del enlace con la ubicación
TH-8.2 | Desarrollo del registro de auditoria de alertas en la BDD con fecha, hora y estado del envió de la alerta para los contactos
TH-9.1 | Desarrollo de endpoints para creación de cuentas secundarias, aplicando la regla de negocios de un maximo de 5 usuarios secundarios por cuenta principal
TH-9.2 | Maquetación de panel administrativo de usuario principal para gestionar usuarios secundarios
TH-10.1 | Creación y configuración del manejo de PIN en la UI
TH-10.2 | Revisión de logica de backend con respecto a la validación y uso de PIN para autorizar acciones como desvinculación de usuarios secundarios
TH-11.1 | Implementación de cifrado AES-256 para campos de datos medicos sensibles
TH-11.2 | Desarrollo de interfaz del anexo de la ficha medica del usuario revisando su manejo y confidencialidad
TH-12.1 | Logica de backend para la generación de la vista publica restringida de la ficha medica enlaces temporales que funcionen en base al estado de la emergencia
TH-12.2 | Automatización de la prohibición del acceso al enlace medico inmediatamente despues que la emergencia cambie de estado
TH-13.1 | Maquetación completa del panel de administración y empaquetado inicial en Electron para expotación.
TH-13.2 | Implementación de servicios de reportes exclusivamente para auditoria por parte del ADMINISTRADOR
TH-14.1 | Diseñar e implementar en la interfaz el botón/pantalla con confirmación para finalizar la alerta activa.
TH-14.2 | Crear el endpoint de cierre de emergencia que notifique el fin de la situación a los contactos y revoque automáticamente los permisos/tokens de acceso temporal a los datos médicos.
TH-15.1 | Construir la pantalla de ajustes de perfil con campos para cambio de correo y contraseña.
TH-15.2 | Implementar el servicio de actualización de credenciales en la base de datos/proveedor de identidad, requiriendo la contraseña actual y enviando un correo de verificación al nuevo e-mail.
TH-16.1 | Desarrollar la vista de selección de planes/cupos e integrar la pasarela de pagos con interfaz clara de Checkout.
TH-16.2 | Crear la lógica de negocio para procesar la transacción, actualizar el saldo de cupos del usuario principal en la base de datos y activar los permisos de asignación de apadrinados.
TU-17.1 | Diseñar el módulo visual con la lista de números públicos oficiales (ej. Policía, Ambulancia, Bomberos) e implementar enlaces nativos de llamada.
TU-17.2 | Configurar la carga dinámica de números de emergencia locales según el país o región del usuario.
TU-18.1 | Crear el formulario de contacto/soporte accesible para usuarios autenticados y visitantes, con campos para tipo de problema, descripción y adjuntos.
TU-18.2 | Construir el endpoint para procesar la solicitud e integrarlo con un servicio de correo o plataforma de Helpdesk.
TU-19.1 | Diseñar las consultas a la base de datos para compilar el historial de alertas y eventos del usuario y sus apadrinados dentro de un rango de fechas.
TU-19.2 | Implementar el botón de descarga y la lógica de generación del reporte en pantalla o formato exportable (PDF/CSV).

## Criterio de aceptacion
HU | Criterio ID | Criterio de Aceptación Verificable
HU-01 | CA-01.1 | Formato de correo electrónico válido y no repetido en la BD.
HU-01 | CA-01.2 | Contraseña con hash de seguridad (BCrypt/Argon2) antes de persistir.
HU-02 | CA-02.1 | Retorno de token JWT firmado por el backend con expiración de 1 hora
HU-03 | CA-03.1 | Validación de la autenticidad del numéro de teléfono.
HU-03 | CA-03.2 | Bloqueo al intentar ingresar un 6º contacto (Límite estricto = 5).
HU-04 | CA-04.1 | Confirmación antes de eliminar; no permite dejar la lista en 0 contactos.
HU-05 | CA-05.1 | Texto de mensaje limitado a un máximo de 160 caracteres.
HU-06 | CA-06.1 | Exige presionar continuamente por 5 segundos para gatillar el evento SOS.
HU-07 | CA-07.1 | Obtención de latitud/longitud con fallback a última posición guardada si falla el GPS.
HU-08 | CA-08.1 | Durante las pruebas se verifica que las notificación enviadas lleguen exitosamente a los contactos de emergencia.
HU-09 | CA-09.1 | Restricción de máximo 5 dependientes por cuenta principal.
HU-10 | CA-10.1 | PIN numérico exacto de 4 dígitos, almacenado como hash. Tres intentos fallidos bloquean la acción por 5 min, dicho conteo se considera dentro del backend
HU-11 | CA-11.1 | Campos de salud almacenados con cifrado en reposo AES-256.
HU-12 | CA-12.1 | Una ves terminada la emergencia o despues de cierto tiempo, los datos medicos quedan invisibles de forma automatica.
HU-13 | CA-13.1 | Verificación de rol ADMINISTRADOR en el backend en cada endpoint del panel administrativo para permitir renderizado del mismo (Error 403 para cualquier otro rol).
HU-14 | CA-14.1 | Se consideran los estados de alerta (ACTIVA, FINALIZADA, EXPIRADA). La alerta expira automaticamente tras 24 horas
HU-15 | CA-15.1 | Cambio de contraseña solicita recuperación mediante correo electronico
HU-16 | CA-16.1 | Venta autorizada solo con orden aprobada de pasarela de pago
HU-17 | CA-17.1 | Se visualiza numeros de servicios de emergencia (131, 132, 133), permitiendo llamada directa, sin ser contactados automaticamente
HU-18 | CA-18.1 | Solicitud de soporte genera ticket con identificador y estado inicial del mismo
HU-19 | CA-19.1 | Informe PDF con datos exclusivos del usuario y sus usuarios apadrinados

## Requisitos
ID - Requisito | Descripción
RF1 | El sistema debe permitir crear una cuenta al usuario
RF2 | El sistema debe permitir iniciar sesión al usuario con sus credenciales
RF3 | El sistema debe poder modificar las credenciales de los usuarios y personal de soporte desde la página web / escritorio / móvil
RF4 | El sistema debe permitir al usuario modificar las especificaciones y finalidades del mismo según su tipo de emergencia (Urbano, Medico, Emergencias y Adulto mayor)
RF5 | El sistema debe permitir al usuario configurar el método de activación del SOS según su tipo de usuario. Para personas mayores o usuarios con acceso limitado, la configuración predeterminada requiere mantener pulsado el botón SOS durante 5 segundos. La activación con la aplicación en segundo plano o cerrada (acceso directo, widget o botón físico) se implementará solo donde el sistema operativo lo permita sin código nativo adicional y se clasifica como Could Have (prioridad pendiente de confirmación). El valor para el resto de perfiles queda pendiente de confirmar.
RF6 | El sistema debe tener al menos 1 contacto de emergencia ingresado dentro de un usuario/cuenta para su correcto uso.
RF7 | El sistema debe tener un máximo de 5 contactos de emergencia por usuario, la cuenta principal y cada usuario apadrinado deben poder administrar su límite de 5 contactos
RF8 | El sistema debe tener un máximo de 5 usuarios apadrinados posibles dentro de una cuenta
RF9 | El sistema debe tener los datos personales filtrados para cada cuenta y sus usuarios apadrinados
RF10 | El sistema debe poder filtrar información médica y que está solo sea compartida a las personas designadas por el usuario.
RF11 | El sistema debe enviar un mensaje a los contactos de emergencia registrados por el usuario
RF12 | El sistema debe enviar un mensaje personalizado dependiendo de la finalidad del usuario (Urbano, Medico, Emergencias y Adulto mayor)
RF13 | El sistema debe compartir la última ubicación ingresada desde el dispositivo a los contactos de emergencia del usuario.
RF14 | El sistema debe mostrar al usuario los números oficiales de emergencia (131, 132 y 133)
RF15 | Se debe tener una aplicación de escritorio la cual administre el software.
RF16 | La aplicación web debe realizar ventas de planes de cuenta de usuario y de cupos para usuarios apadrinados, utilizando PayPal en modo sandbox (pruebas) y Mindicador para la conversión CLP–USD.
RF17 | El sistema debe generar descuentos a usuarios que quisieran apadrinar otra cuenta dentro de ella.
RF18 | La aplicación web debe poder realizar contacto de soporte en caso de problemas de software de los usuarios.
RF19 | La aplicación de escritorio debe poder gestionar las cuentas vinculadas a los usuarios, sin perder el espacio apadrinado anteriormente.
RF20 | La aplicación de escritorio debe permitir al usuario con rol ADMINISTRADOR, consultar y modificar los datos del sistema exclusivamente a través de los datos expuestos por la API del backend
RF21 | La aplicación de escritorio debe poder generar informes de seguimiento de los usuarios.
RF22 | La aplicación web y móvil deben poder generar informes de seguimiento personales de las cuentas.
RF23 | La aplicación web y móvil debe funcionar con un sistema de pin único que esté vinculado a la cuenta principal para el ingreso personal de los usuarios.
RF24 | La aplicación web y móvil el primer inicio de sesión debe estar vinculado a la cuenta principal.
RF25 | La aplicación web y móvil debe permitir al usuario principal definir sus usuarios apadrinados y el nivel de acceso de cada uno (acceso completo o parcial), y solicitar asistencia al personal de soporte en caso de ayuda para gestionarlo
ID - Requisito | Descripción
RNF1 | Las aplicaciones deben ser responsivas
RNF2 | La aplicación web debe ser compatibles entre navegadores
RNF3 | El sistema debe garantizar la seguridad al gestionar correos y credenciales de ingreso
RNF4 | El backend debe ser el único encargado de procesar la seguridad mediante un modelo estricto de control de acceso basado en roles con catálogo cerrado (administrador, soporte, usuario). El usuario se subclasifica en principal o apadrinado según su vínculo. Al igual que se considera una verificación de propiedad de recursos en cada endpoint que reciba un identificador en torno al usuario.
RNF5 | El sistema debe garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos proporcionados por el usuario
RNF6 | Al momento de emergencia, el sistema debe registrar la alerta e iniciar acción en un máximo de 3 segundos, y el primer intento de despacho a cada contacto en un máximo de 10 segundos desde la alerta.
RNF7 | El sistema debe garantizar la persistencia de las alertas ante fallos, y mantener una disponibilidad objetivo del 99% mensual
RNF8 | El sistema debe proteger los datos de salud conforme a la Ley 21.719, exigiendo consentimiento explícito, aplicando cifrado y limitando el acceso a la ficha médica sólo durante emergencias activas
RNF9 | Al eliminar una cuenta, el sistema debe suprimir la información personal y médica de forma inmediata, conservando únicamente el historial de alertas para fines de auditoría/legales
RNF10 | Las interfaces de activación SOS y configuración de contactos deben cumplir con el estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA