# Sprints Planning de la Fase 1

## Sprint 1: Definir formalmente el proyecto, su alcance y el marco Scrum

Periodo: 10 al 14 de agosto de 2026

Sprint Goal: Definir formalmente el proyecto, su alcance y el marco Scrum.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 13 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Problema, alcance, objetivos e interesados | 3 | Gabriel / equipo |
| TD-02 | Acta de Constitución | 3 | Gabriel |
| TD-03 | Roles, eventos, artefactos y Definition of Done | 2 | Gabriel |

Tareas del Sprint Backlog

- Revisar la guía académica y consolidar el problema del proyecto.

- Delimitar alcance incluido y restricciones.

- Identificar a los interesados y sus responsabilidades.

- Dejar de forma clara una meta, que nos permita comprobar si se cumplió o no.

- Elaborar el Acta de Constitución.

- Definir reglas de trabajo Scrum y Definition of Done.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto.

- Evidencia esperada: Lean Canvas, Sprint Planning, Acta de Constitución, matriz RACI y documento de Definición del Proyecto APT.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Sprint 2: Definición de requisitos y sus prioridades.

Periodo: 17 al 21 de agosto de 2026

Sprint Goal: Especificar, priorizar y asegurar la trazabilidad de los requisitos.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 20 a las 1:40 .

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-04 | Requisitos funcionales y no funcionales | 5 | Equipo |
| TD-05 | Product Backlog priorizado y estimado | 3 | Diego / equipo |
| TD-06 | Matriz de trazabilidad | 3 | Gabriel / Diego |

Tareas del Sprint Backlog

- Definir y pulir los requisitos funcionales.

- Definir requisitos no funcionales de seguridad, privacidad, disponibilidad y usabilidad.

- Convertir necesidades en Épicas, Features, HU.

- Agregar criterios de aceptación verificables.

- Estimar elementos con Story Points.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto.

- Evidencia esperada: Documento ERS, Product Backlog, tabla maestra y catálogo de épicas e historias de usuario.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

## Sprint 3: Diseñar la solución y decidir las tecnologías de implementación

Periodo: 24 al 28 de agosto de 2026

Sprint Goal: Diseñar la solución y decidir las tecnologías de implementación.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor. El día jueves 27 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-07 | Arquitectura y componentes | 5 | Diego |
| TD-08 | Mockups y flujo de emergencia | 3 | Equipo |
| TD-09 | Selección de tecnologías | 3 | Diego / Alonso |

Tareas del Sprint Backlog

- Definir componentes a utilizar para el desarrollo de la aplicación web, aplicación  móvil, aplicación de escritorio, del backend y la base de datos.

- Definir límites de privacidad para ubicación e información médica.

- Crear mockups del flujo crítico.

- Evaluar qué tecnologías se van a utilizar a lo largo del proyecto.

- Preparar la demostración de diseño para la clase.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto.

- Evidencia esperada: Wireframes o mockups, diagrama UML, especificación de herramientas y servicios, y documento de arquitectura.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective registradas el 28 de agosto de 2026.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 3/3 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

## Sprint 4: Dejar preparada y verificable la línea base para iniciar la Fase 2

Periodo: 31 de agosto al 14 de septiembre de 2026 (incluye la entrega del Hito N°1 el 11-09-2026).

Sprint Goal: Dejar preparada y verificable la línea base para iniciar la Fase 2.

Hito académico: revisión del avance y recepción de retroalimentación durante la clase semanal con el profesor.  El día viernes 4 a las 1:40.

| PBI | Elemento seleccionado | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-10 | Repositorio y entorno base | 3 | Diego / Alonso |
| TD-11 | Modelo de datos y diccionario inicial | 5 | Alonso / Diego |

Tareas del Sprint Backlog

- Crear repositorio de GitHub y acordar estrategia para las ramas.

- Documentar instalación y variables de entorno sin exponer secretos.

- Crear estructura inicial de los proyectos.

- Modelar usuarios, cuentas, contactos, emergencias, ubicaciones y alertas.

- Preparar diccionario de datos.

- Definir enfoque inicial de pruebas y evidencias.

- Refinar las HU candidatas para el primer Sprint de la Fase 2.

Seguimiento y evidencia esperada

- Daily Scrum: 31 de agosto; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de septiembre.

- Evidencia esperada: Diccionario de datos y modelo de dominio, configuración Docker y repositorio de GitHub.

- Cierre: Sprint Review y Sprint Retrospective registradas el 14 de septiembre de 2026.

- Resultado en Trello: objetivo cumplido 2/2 y tarjetas del Sprint marcadas como completadas.

Definition of Done

- Trabajo completado.

- Los criterios de aceptación cumplidos y verificados.

- El documento fue revisado por otro integrante.

- La documentación, trazabilidad, riesgos y evidencias fueron actualizados.

- Sin errores críticos pendientes.

- Evidencia adjuntada.

- El incremento puede presentarse en la Sprint Review y ser inspeccionado por el Product Owner.

- Product Owner valida el resultado.

Anexos

Todos los sprints estan en su respectiva tarjeta en trello:

https://trello.com/invite/b/6aa309e9ead12b5042169e96/ATTI65ff50c1153212502986fcdcaf3f3503C21B928F/sprint